## Projet
#	Tache	soumis le	au plus tard	reste	fait le	Intervenants	Prédécesseur	Obs	HYDRE APps	HYPER DAta
1	Définition des besoins et de la problématique					D,Y,A	-
2	Figer les cas d'utilisations	01/05/13	09/05/13		OK	D,Y,A	1
3	Figer la base de données				OK		1
4	MCD				OK	Y,A	3
5	MLD				OK	Y,A	3
6	Script BD				OK	Y,A	5
7	Diagramme UML				OK	Y,A	4
8	Diagrammes Acteurs Flux		20/05/13				2
9	Diagrammes de Séquences		20/05/13				8
10	Maquettes formulaires						2
11	Codage Beans				OK	A	4
12	Codage DAO Factory						4
13	Codage DAOs						4
14	Codage controleur						8
15	Codage Vue						8
16	Feuilles de Style						-
17	Mode d'emploi
18	Rapport		17/06/13	16
19	Présentation
20	Livraison solution		01/07/13	30

## Arnaud
#	Tache	avancement	soumis le	au plus tard	reste	fait le	Intervenants	Prédécesseur	Obs
	Cas d'utilisation
	maquettes